## Gantt Completo
Tarea | Inicio | Fin | Duracion
Desarrollo de la Infraestructura | 2019-05-27 | 2019-07-04 | 38
Configuración inicial | 2019-05-27 | 2019-06-06 | 10
Crear estructura de la base de datos | 2019-05-27 | 2019-06-06 | 10
Desarrollo de endpoints para los servicios | 2019-06-06 | 2019-07-04 | 28
Módulo: Actividades y Cronograma | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 14
Crear vista "Próxima Actividad" | 2019-06-06 | 2019-06-09 | 3
Crear servicio de "Próxima Actividad" | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 7
Crear servicio y filtro de selección de Actividad Favorita | 2019-06-15 | 2019-06-20 | 5
Módulo: asistencia | 2019-06-20 | 2019-07-04 | 14
Crear generador de códigos QR | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 5
Acoplar código QR en perfil de asistente y en vista de asistencia | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 3
Crear vista "Toma de Asistencia" | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 7
Crear servicio para obtener actividades con asistencia | 2019-06-27 | 2019-07-02 | 5
Crear servicio de registro y lectura de códigos QR | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 3
Módulo: Notificaciones Push | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 7
Configuración de servicio OneSignal | 2019-07-04 | 2019-07-07 | 3
Creación de webapp para envío de notificaciones | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 7
Módulo: Geolocalización | 2019-07-07 | 2019-07-21 | 14
Crear vista "Localización y Puntos de Interés" | 2019-07-07 | 2019-07-09 | 2
Crear acceso a páginas o documentos externos del Menú | 2019-07-09 | 2019-07-13 | 4
Crear mapa y lista de puntos de interés | 2019-07-14 | 2019-07-20 | 6
Crear filtro por nombre y por categoría | 2019-07-16 | 2019-07-20 | 4
Módulo: Moderadores, Chairs y Organizadores | 2019-07-21 | 2019-07-28 | 7
Crear vistas "Chairs" y "Comité | 2019-07-21 | 2019-07-24 | 3
Crear servicio para obtener listas de moderadores, chairs y organizadores | 2019-07-23 | 2019-07-28 | 5
Crear vista de detalle de moderador, chair y organizador | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 1
Data Entry | 2019-07-28 | 2019-08-04 | 7
Cargar actividades y disertantes | 2019-07-28 | 2019-08-01 | 4
Cargar lugares de interés | 2019-07-28 | 2019-08-01 | 4
Cargar miembros del comité, moderadores y chairs | 2019-07-28 | 2019-08-01 | 4
Cargar logos, imágenes y patrocinadores | 2019-08-01 | 2019-08-04 | 3
Cargar asistentes y asignar actividades | 2019-08-01 | 2019-08-04 | 3
Gestión del Proceso de Desarrollo | 2019-05-27 | 2019-08-08 | 73
Reuniones con Clientes | 2019-05-27 | 2019-08-08 | 73
Deploy: Iteración 1 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 1
Deploy: Iteración 2 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 1
Deploy: Iteración 3 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 1
Deploy: Iteración 4 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 1
Deploy: Release Candidate | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 1
Deploy: Release | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 1
Pruebas y Testing | 2019-06-20 | 2019-08-08 | 49
Pruebas integrales | 2019-06-20 | 2019-08-04 | 45
Pruebas de aceptación | 2019-06-20 | 2019-08-07 | 48
Fecha Inicio | 43612
Fecha Fin | 43685

## Iteracion 1
Tarea | Inicio | Fin | Duracion
Desarrollo de la Infraestructura | 2019-05-27 | 2019-06-21 | 25
Configuración inicial | 2019-05-27 | 2019-06-06 | 10
Crear estructura de la base de datos | 2019-05-27 | 2019-06-06 | 10
Desarrollo de endpoints para los servicios | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 15
Módulo: Actividades y Cronograma | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 14
Crear vista "Próxima Actividad" | 2019-06-06 | 2019-06-09 | 3
Crear servicio de "Próxima Actividad" | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 7
Crear servicio y filtro de selección de Actividad Favorita | 2019-06-15 | 2019-06-20 | 5
Reuniones con Clientes | 2019-05-27 | 2019-06-21 | 25
Deploy: Iteración 1 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 1
Pruebas y Testing | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 1
Pruebas integrales | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 1
Pruebas de aceptación | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 1
Fecha Inicio | 43612
Fecha Fin | 43637

## Iteracion 2
Tarea | Inicio | Fin | Duracion
Desarrollo de la Infraestructura | 2019-06-20 | 2019-07-04 | 14
Desarrollo de endpoints para los servicios | 2019-06-20 | 2019-07-04 | 14
Módulo: asistencia | 2019-06-20 | 2019-07-04 | 14
Crear generador de códigos QR | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 5
Acoplar código QR en perfil de asistente y en vista de asistencia | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 3
Crear vista "Toma de Asistencia" | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 7
Crear servicio para obtener actividades con asistencia | 2019-06-27 | 2019-07-02 | 5
Crear servicio de registro y lectura de códigos QR | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 3
Gestión del Proceso de Desarrollo | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 39
Reuniones con Clientes | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 39
Deploy: Iteración 2 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 1
Pruebas y Testing | 2019-06-20 | 2019-07-05 | 15
Pruebas integrales | 2019-06-20 | 2019-07-05 | 15
Pruebas de aceptación | 2019-06-20 | 2019-07-05 | 15
Fecha Inicio | 43636
Fecha Fin | 43651

## Iteracion 3
Tarea | Inicio | Fin | Duracion
Módulo: Notificaciones Push | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 7
Configuración de servicio OneSignal | 2019-07-04 | 2019-07-07 | 3
Creación de webapp para envío de notificaciones | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 7
Módulo: Geolocalización | 2019-07-07 | 2019-07-21 | 14
Crear vista "Localización y Puntos de Interés" | 2019-07-07 | 2019-07-09 | 2
Crear acceso a páginas o documentos externos del Menú | 2019-07-09 | 2019-07-13 | 4
Crear mapa y lista de puntos de interés | 2019-07-14 | 2019-07-20 | 6
Crear filtro por nombre y por categoría | 2019-07-16 | 2019-07-20 | 4
Gestión del Proceso de Desarrollo | 2019-07-04 | 2019-07-22 | 18
Reuniones con Clientes | 2019-07-04 | 2019-07-22 | 18
Deploy: Iteración 3 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 1
Pruebas y Testing | 2019-07-04 | 2019-07-22 | 18
Pruebas integrales | 2019-07-04 | 2019-07-22 | 18
Pruebas de aceptación | 2019-07-04 | 2019-07-22 | 18
Fecha Inicio | 43650
Fecha Fin | 43668

## Iteracion 4
Tarea | Inicio | Fin | Duracion
Módulo: Moderadores, Chairs y Organizadores | 2019-07-21 | 2019-07-28 | 7
Crear vistas "Chairs" y "Comité | 2019-07-21 | 2019-07-24 | 3
Crear servicio para obtener listas de moderadores, chairs y organizadores | 2019-07-23 | 2019-07-28 | 5
Crear vista de detalle de moderador, chair y organizador | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 1
Gestión del Proceso de Desarrollo | 2019-07-21 | 2019-07-30 | 9
Reuniones con Clientes | 2019-07-21 | 2019-07-30 | 9
Deploy: Iteración 4 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 1
Pruebas y Testing | 2019-07-21 | 2019-07-30 | 9
Pruebas integrales | 2019-07-21 | 2019-07-30 | 9
Pruebas de aceptación | 2019-07-21 | 2019-07-30 | 9
Fecha Inicio | 43667
Fecha Fin | 43676

## Iteracion 5
Tarea | Inicio | Fin | Duracion
Data Entry | 2019-07-28 | 2019-08-04 | 7
Cargar actividades y disertantes | 2019-07-28 | 2019-08-01 | 4
Cargar lugares de interés | 2019-07-28 | 2019-08-01 | 4
Cargar miembros del comité, moderadores y chairs | 2019-07-28 | 2019-08-01 | 4
Cargar logos, imágenes y patrocinadores | 2019-08-01 | 2019-08-04 | 3
Cargar asistentes y asignar actividades | 2019-08-01 | 2019-08-04 | 3
Gestión del Proceso de Desarrollo | 2019-07-28 | 2019-08-08 | 11
Reuniones con Clientes | 2019-07-28 | 2019-08-08 | 11
Deploy: Release Candidate | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 1
Deploy: Release | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 1
Pruebas y Testing | 2019-07-28 | 2019-08-08 | 11
Pruebas integrales | 2019-07-28 | 2019-08-04 | 7
Pruebas de aceptación | 2019-07-28 | 2019-08-07 | 10
Fecha Inicio | 43674
Fecha Fin | 43685